## Sheet1
附件5
东莞市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时间段：2023-1-1至2023-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 具体项目名称 | 所属县（市、区） | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 | 已达成的绩效目标情况 （逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因） | 备注
[5 empty] | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | （从下拉列表中选择）
[5 empty] | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100%
合计 |  |  |  |  | 243 | 192 | 51 | 243 | 192 | 51 | 100%
1 | 省农业农村厅 | 村庄基础设施建设
2 |  | 农田建设及管护
3
4 |  | 农产品质量安全
5 |  | 畜牧业转型升级
6 |  | 动植物疫病防控
7 |  | 推进农业绿色发展
8 |  | 种业振兴
9 |  | 现代渔业发展
10 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴
11 |  | 构建现代乡村产业体系
12 |  | 农业生产能力提升
13 |  | 其他农业农村项目
14 | 省水利厅 | 重大水利工程
15 |  | 全面推进河长制湖长制
16 |  | 水资源节约与保护
17 |  | 水土保持
18 |  | 病险水库水闸除险加固工程
19 |  | 农村水利水电
20 |  | 农村集中供水
21 |  | 水利安全度汛
22 |  | 水库移民后期扶持 | 东莞市虎门镇树田村烂围道路升级改造工程（大中型水库库区基金） | 东莞市 | 70 | 19 | 51 | 70 | 19 | 51 | 100% | 已完工（完成） | 完成了新建长450米、宽2.5米的道路，新建排水渠450米。通过项目的实施，改善了村容村貌和农村农业生产整体环境，消除了出行安全隐患，提高了村民的获得感。
23 |  |  | 谢岗镇大龙村新围仔小组机耕路及排水渠工程 | 东莞市 | 173 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成了新铺混凝土机耕路面积约39568平方米，新增排水沟总长度约866米。通过该项目的实施，改善了村容村貌和农村农业生产整体环境，修整和升级改造了机耕路，提高了村民的获得感。
24 |  | 水利工程运行管护
25 |  | 其他水利项目
26 | 省林业局 | 造林与生态修复
27 |  | 林业有害生物防控
28 |  | 自然保护地整合优化
29 |  | 食用林产品质量安全
30 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴
31 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测
32 |  | 湿地保护与恢复
33 |  | 森林火灾预防
34 |  | 林业产业发展
35 |  | 林业种苗建设
36 |  | 森林资源保护与监测
37 |  | 自然教育基地建设
38 |  | 其他林业项目
39 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护
40 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理
41 | 省住房城乡建设厅 | 乡村生活垃圾治理
42 | 省交通运输厅 | 四好农村路
43 | 省财政厅 | 巨灾保险省级财政补贴
44 |  | 工作经费
填报说明： 1.“其他农业农村项目”、“其他水利项目”、“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。 4.请勿自行修改或增加一级项目。