- 东莞市水务应急抢险工程队伍储备库管理办法（征求意见稿）

- 第一章  总则

- 第一条 为保障东莞市水务应急抢险工程顺利实施，规范东莞市水务应急抢险工程队伍储备库（以下简称储备库）管理，根据《东莞市应急抢险工程管理办法》（东府办〔2021〕35号）规定，结合我市实际，制定本办法。

- 第二条 本办法所指的水务应急抢险工程是指符合《东莞市应急抢险工程管理办法》第三条第（二）项规定，由市水务局监督的应急抢险工程。

- 第三条  储备库管理遵循分类管理、统筹协调、规范合理、科学高效的原则。

- 第四条  本办法适用于储备库的建立、使用、调整以及监督管理等活动。

- 第二章  储备库建立

- 第五条 市水务局按照公开、公平、公正、择优的原则，通过公开招标的方式选取具备相应资质的工程队伍，建立储备库。

- 第六条  储备库包括水利工程勘察设计、市政工程（供水排水专业）勘察设计、水利工程监理、市政工程监理、造价咨询、水利工程施工、市政工程施工等单位，其中水利工程勘察设计、市政工程（供水排水专业）勘察设计、水利工程监理、市政工程监理、造价咨询单位各3家以上（含3家），水利工程施工、市政工程施工单位各5家以上（含5家）。

- 第七条 申请加入储备库的工程队伍必须符合下列条件：

（一）具有独立资质的企业，资质等级在二级（或乙级）以上（含二级（乙级）），安全生产许可证在有限期内；

（二）在中华人民共和国境内依法登记注册，合法存续，正常经营且具有独立承担民事责任能力的；

（三）有满足在我市承担应急抢险工程需要的机械设备和人员；

（四）申请加入储备库前3个年度内未因拖欠农民工工资、拖欠分包工程款被县级以上（含县级）政府主管部门通报的；

（五）申请加入储备库前3年度内未有行贿、受贿或暴力抗法行为的；

（六）申请加入储备库前3个年度内不存在以不正当手段谋取中标、转包、违法分包，或者因工程质量事故、安全生产事故受到有关政府部门行政处罚的情形；

（七）申请加入储备库前3个年度内未发生严重（含严重）以上工程质量事故、或较大级以上（含较大级）安全生产事故的；

（八）申请加入储备库前3个年度内不存在被相关行政主管部门列为不良诚信企业的记录；

（九）申请加入储备库前3个年度内无未结诉讼（仲裁）或执行纠纷案件的；

（十）其它法律、法规、规章和规范性文件有强制性要求的。

- 第八条 为保证入库企业及时响应水务应急抢险工程建设，具有两个以上资质的企业最多只能申请两个储备库专业。不接受联合体申请入库。

- 第九条  储备库的工程队伍排位按照公开招标确定的顺序进行排位，服务年限为三年。

- 第十条 水务应急抢险工程队伍须指定一名专人与市水务局联系，并且联系人必须是服务单位的正式员工。

- 第三章  储备库使用

- 第十一条 经认定的水务应急抢险工程项目，若全部使用市级财政资金的，建设单位应在储备库中轮候制方式确定抢险工程队伍。

- 第十二条 水务应急抢险工程以轮候制方式在储备库中确定项目的勘察设计、监理、造价咨询、施工等工程队伍。

- 第十三条 启动应急抢险工程后，建设单位向市水务局提出书面申请，书面申请应包含项目概况及要求，其中勘察设计、造价咨询任务应包含项目的工期、主要人员要求，施工任务应包括项目的工期、主要人员、设备等要求，监理任务应包括主要人员、设备要求（详见附表1、2）。

市水务局在收到项目业主递交的书面申请后，采用轮候制确定任务承接单位，并根据任务分配结果印发通知。

- 第十四条 水务应急抢险工程队伍接到任务通知后，视为同意承接任务。

放弃承接任务的，须在接到任务通知后3日内向市水务局提交书面报告。市水务局按轮候制确定下一个承接单位，如此类推。

在服务期限内，第一次放弃承接任务的，暂停其1次轮候资格。

- 第十五条  水务应急抢险工程队伍接到建设单位通知后，1周内向建设单位提交拟委任的主要人员汇总表（附表3，作为履约检查依据），并组织相关专业人员开展业务。1个月内向建设单位提交履约保函并签订框架合同，财政部门审定工程预算后10天内签订正式合同。

因水务应急抢险工程队伍自身原因在收到通知后30日内未签订框架合同，视为自动放弃中选资格。建设单位报市水务局同意后可再次进行抽取。

- 第十六条 水务应急抢险工程施工合同的下浮率按上一年度同类招标工程中标平均下浮率结算，勘察设计、造价咨询、监理合同按标准收费80%结算，市政府有新的规定则从其规定。

- 第十七条 储备库中的勘察设计、造价咨询单位不能同时承担同一应急抢险工程勘察设计、造价咨询中的任务委托。

- 第十八条 水务应急抢险工程队伍应承担由自身过错导致的违约责任。

- 第四章  储备库调整

- 第十九条  储备库内的工程队伍应当履行下列义务。

（一）遵守国家法律、法规和相关政策，遵守诚信原则，自觉维护工程建设领域良好秩序。

（二）必须服从指挥和调配，优先集中资源，确保应急抢险工程项目顺利实施。

（三）认真履行合同，严格施工管理，做到应急抢险工程项目的优质高效。

（四）不得将中标项目转包、违法分包等，不得以非法手段谋取利益。

（五）应时刻保持联络畅通。

- 第二十条 应急抢险工程队伍资质等级、联系方式、东莞市内业务负责人及技术负责人等信息发生变化的，需在10日内书面通知市水务局。

- 第二十一条  储备库的应急抢险工程队伍有下列情形之一，将被清退出储备库。

- （一）提交的有关资料、数据隐瞒真相、弄虚作假的。

（二）因自身原因不履行或无法履行工程承包合同中约定的工期、质量等合同条款的；无正当理由拒绝履行工程承包合同或因自身原因拒绝签订项目合同的。

（三）将承包的项目转包或违法分包的。

（四）2次拒绝参加我市水务应急抢险工程项目的。

（五）资质类别、资质等级等条件变化后不再满足储备库要求的。

（六）对在年度内施工的水务应急抢险工程因质量安全问题等不良行为扣40分（包括40分）以上的。

（七）发生重大生产安全事故。

（八）执行水务应急抢险工程被评价为不合格的。

（九）出现的其他违法违规违纪行为。

- 第二十二条  被清退出储备库的水务应急抢险工程队伍，自清出之日起3年内不接受其加入储备库的申请。

- 第五章  储备库监督管理

- 第二十三条 市水务局负责水务应急抢险工程队伍的日常监督考核管理工作。

- 第二十四条 水务应急抢险工程结束后，建设单位应按《东莞市水务应急抢险工程项目评价意见表》（附件）对参与本次应急抢险工程队伍进行打分评价。

考核结果由市水务局在公众网公布。

- 第二十五条 水务应急抢险工程队伍在服务期限内，被市水务局、市水务工程质量安全监督站通报批评或处罚的，暂停1次轮候资格。

- 第二十六条 市水务局将定期组织有关单位对水务应急抢险工程队伍进行日常考核，考核的主要内容有:

- 水务应急抢险工程队伍储备库单位资质条件状况。

- 是否有满足承担应急抢险工程需要的机械设备和人员。

（三）合同履行期间水务应急抢险工程的工作业绩和合同执行情况，包括水务应急抢险工程队伍储备库单位是否按规定时间完成等。

（四）执行国家法律、法规和市场管理的有关规定，违反相关法律和损害项目业主利益的情况。

（五）水务应急抢险工程队伍储备库单位和从业人员遵守职业道德情况，包括配备工作人员的人数，人员是否遵守有关法律、规章制度等。

（六）水务应急抢险工程队伍储备库单位内部管理制度情况，包括是否建立岗位工作纪律要求，工作岗位设置是否合理，管理操作环节是否权责明确，是否建立内部监督制约体系。

（七）水务应急抢险工程队伍储备库单位内部基础工作情况，包括受委托项目的档案资料管理制度是否规范有序，归档资料是否齐全、及时，有关资金管理情况，质量保证体系执行情况等。

（八）应急抢险工程服务质量，包括是否及时向项目业主提供服务，是否在规定的时间内提交拟委任的主要人员汇总表、履约保函、与项目业主签订合同，项目业主对应急抢险储备库单位服务态度质量的满意程度，工程的完成质量及安全生产情况。

（九）应急抢险储备库单位社会信誉。

对考核不满足要求的工程队伍，市水务局将发出限期整改通知，限期未完成整改的，将暂停其轮候资格，直至整改完毕。对拒不整改的工程队伍，市水务局将拒绝其加入下一期储备库。

- 第六章  附  则

- 第二十七条  法律法规规章对储备库管理另有规定的，从其规定。

- 第二十八条  本办法由市水务局解释。

- 第二十九条 本办法自2024年*月*日起施行，有效期至2029年*月*日。

附表:1.工程主要人员要求表

2.工程设备和仪器要求表

3.拟委任的主要人员汇总表

4.东莞市水务应急抢险工程项目评价意见表